## PLAN DE OFERTA
TOTAL MATERIALES MAS MANO DE OBRA REAL
DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U. CON IVA | SUB-TOTAL | TOTAL |  | DIFERENCIA
PAREDES | [5 empty] | 9524.7474
Reparacion de Paredes interiores, incluye aplicación de decopasta, lijado, aplicación de base de pintura y acabado de pintura de aceite dos manos. | 987 | M2 | 8.54 | 9.6502 | 9524.7474 |  | 6257.4397 | 3267.3077 | 9524.7474
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
DECOPASTA EXTERIOR CUBETA | 28 | UNIDAD | 18.8 | 21.244 | 594.832
DECOPASTA EXTERIOR CAJA | 10 | UNIDAD | 8.6283 | 9.75 | 97.4998
DECOBLOCK | 2 | UNIDAD | 7.6106 | 8.6 | 17.2
DISCOS DE CORTE | 5 | UNIDAD | 5.3097 | 6 | 29.9998
DISCO DE DIAMANTE | 10 | UNIDAD | 4.4248 | 5 | 50.0002
ESPATULA TAPIZADORA | 3 | UNIDAD | 3.9823 | 4.5 | 13.5
CHAROLA DE ACERO | 1 | UNIDAD | 11.0619 | 12.4999 | 12.4999
CHAROLA DE PLASTICO | 2 | UNIDAD | 3.3805 | 3.82 | 7.6399
LIJA DE AGUA 3M | 50 | UNIDAD | 0.708 | 0.80004 | 40.002
MASILLA BLANCA PARA PARED | 2 | UNIDAD | 2.85 | 3.2205 | 6.441
TORNILLO P/PARED 6*2-1/2" | 100 | CIENTO | 0.0265 | 0.029945 | 2.9945
872.6092
PINTURA
BANDEJA PARA PINTURA | 5 | UNIDAD | 3.0973 | 3.4999 | 17.4997
BOCHA DE 2 PLG | 2 | UNIDAD | 1.1062 | 1.25 | 2.5
BOCHA DE 4 PLG | 4 | UNIDAD | 2.2124 | 2.5 | 10
READY MIX DE PANEL REY CUBETA | 2 | UNIDAD | 13.7168 | 15.5 | 31
EXCELLO MATE BLANCO DOVER | 7 | CUBETA | 108.99 |  | 762.93
EXCELLO MATE VERDE ALEGRE | 2 | CUBETA | 108.99 |  | 217.98
AQUALOCK IMPERMIABILIZANTE 8,00 | 1 | CUBETA | 127.99 |  | 127.99
TIRRO 3/4" | 14 | UNIDAD | 1.4071 | 1.59 | 22.2603
PLASTICO NEGRO | 23 | YARDA | 0.885 | 1.0001 | 23.0012
TIRRO 2X30 | 2 | UNIDAD | 1.5664 | 1.77 | 3.5401
SOLVENTE MINERAL | 7 | UNIDAD | 7.9204 | 8.9501 | 62.6504
CONECTOR LATON PARA COMPRESOR | 1 | UNIDAD | 8.85 | 10.0005 | 10.0005
FILTRO DE AIRE | 1 | UNIDAD | 6.99 | 7.8987 | 7.8987
JUNTA DE VALVULA | 1 | UNIDAD | 2 | 2.26 | 2.26
ACEITE PARA COMPRESOR | 1 | UNIDAD | 4.43 | 5.0059 | 5.0059
1306.5168
CONSTRUCCIÓN DE PARED DE DIVISIÓN.
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
POSTE DRY-LEM CAL 26 | 10 | UNIDAD | 1.2566 | 1.42 | 14.1996
CANAL DE AMARRE 2-1/2 PLG*1 PLG | 4 | UNIDAD | 1.0177 | 1.15 | 4.6
TORNILLO DE 1 PLG | 4 | CIENTO | 0.3274 | 0.36996 | 1.4798
TORNILLO DE 1/2 PLG | 2 | CIENTO | 0.3717 | 0.42002 | 0.84004
TORNILLO 1 PLG PUNTA BROCA | 1 | CIENTO | 0.6637 | 0.74998 | 0.74998
MIX DE PANEL REY | 1 | CAJA | 8.6283 | 9.75 | 9.75
CINTA PARA PANEL YESO | 1 | UNIDAD | 1.7257 | 1.95 | 1.95
CLAVO DE ACERO | 100 | UNIDAD | 0.0265 | 0.029945 | 2.9945
PANEL YESO REY DE 4*8 PIES *1/2PLG | 12 | UNIDAD | 5.7522 | 6.5 | 77.9998
114.5638
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL | 3963.75
LIMPIEZA DE PAREDES | 910 | M2 | 1 |  | 910
AFINADO CON DECOPASTA | 872.5 | M2 | 2.25 |  | 1963.125
PINTURA DE PAREDES | 872.5 | M2 | 1.25 |  | 1090.625
PISOS | [5 empty] | 9054.7748
Porcelanato para interior 60x60 cm sobre piso existente, porelana 3mm, pegamento PSP. | 305.26 | M2 | 26.25 | 29.6625 | 9054.7748 |  | 5333.2539 | 7553.2803 | PARTIDA TERNINADA
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
PORCELANATO PULIDO 60*60 | 321.12 | CAJAS | 8.1852 | 9.2493 | 2628.4314
PEGAMENTO PSP SUPER BOND | 148 | BOLSA | 6.1947 | 7 | 916.8156
ACIDO MURIATICO | 18 | GALON | 3.5398 | 4 | 63.7164
SEPARADOR DE 3 MM | 3 | BOLSAS | 1.7699 | 2 | 5.3097
BOQUILLA UNIBLOCK BLANCO | 11 | BOLSA | 3.9823 | 4.5 | 43.8053
PORCELANATO PULIDO 60*60 ULTRA WHITE | 17.28 | CAJAS | 8.8496 | 10 | 152.9211
PORCELANATO PULIDO 60*60 VINTAGE CREMA | 5.76 | CAJAS | 7.8761 | 8.9 | 45.3663
BOQUILLA UNIBLOCK CHOCOLATE | 1 | BOLSA | 4.4248 | 5 | 4.4248
MOLDURA DE ALUMINIO BULLNOSE | 1 | UNIDAD | 13.2743 | 15 | 13.2743
BROCA P/VIDRIO Y CERAMICA 1/2" | 2 | UNIDAD | 3.0531 | 3.45 | 6.1062
BROCA P/VIDRIO Y CERAMICA 3/8" | 1 | UNIDAD | 2.23 | 2.5199 | 2.23
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA | 2 | UNIDAD | 7.5221 | 8.5 | 15.0442
ADHESIVO MULTIBOND GRIS PARA PORCELANATO | 18 | BOLSAS | 6.9027 | 7.8001 | 124.2486
BROCA PARA AGUJEROS EN PORTON
4021.6939
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
PEGAMENTO DE PISO DE PORCELANTO | 321.12 |  | 3 |  | 963.36
Zocalo de Porcelanato 7.5 cm porcelana 3 mm | 278.86 | ML | 12.16 | 13.7408 | 3831.7595
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
PEGAMENTO DE ZOCALO DE PORCELANATO | 278.56 |  | 1.25 |  | 348.2
SISTEMA ELECTRICO | [8 empty] | MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA AMBOS LOCALES SE SUMARA EN GANACIA LAS INSTALACIONES DE POLICLINICA
Instalaciones electricas | 1 | S.G | 7420 | 8384.6 | 8384.6 |  | 6923.3438 | 1461.2562
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL | TOTAL
ALAMBRE GALVANIZADO | 16 | LB | 0.6195 | 0.70004 | 11.2006 |  |  |  | PARTIDA TERNINADA
CAJA OCTOGONAL METALICA | 30 | UNIDAD | 0.4425 | 0.50003 | 15.0008
CABLE THHN COLOR BLANCO | 3 | ROLLO | 2.1593 | 2.44 | 7.32
CABLE THHN COLOR ROJO | 6 | ROLLO | 2.1539 | 2.4339 | 14.6034
TECNO DUCTO DURMANFLEX CORRUGADO 3/4 | 90 | ROLLO | 0.3363 | 0.38002 | 34.2017
TECNO DUCTO DURMANFLEX CORRUGADO 1 PUL | 6 | ROLLO | 0.4425 | 0.50003 | 3.0002
CAJA RECTANGULAR METALICA | 20 | UNIDAD | 0.3363 | 0.38002 | 7.6004
TAPADERA PARA CAJA OCTOGONAL. | 25 | UNIDAD | 0.2301 | 0.26001 | 6.5003
CINTA AISLANTE | 5 | UNIDAD | 4.0708 | 4.6 | 23
CABLE THHN COLOR BLANCO N 12 | 250 | METRO | 0.3097 | 0.34996 | 87.4902
CABLE THHN COLOR BLANCO N 10 | 250 | ROLLO | 0.5487 | 0.62003 | 155.0077
CABLE THNN COLOR BLANCO N 14 | 250 | ROLLO | 0.2212 | 0.24996 | 62.489
CABLE THNN COLOR NEGRO N14 | 250 | ROLLO | 0.22112 | 0.24987 | 62.4664
CABLE THNN COLOR ROJO N 10 | 250 | METRO | 0.5487 | 0.62003 | 155.0077
CABLE THNN COLOR ROJO N 12 | 250 | ROLLO | 0.3274 | 0.36996 | 92.4905
CABLE THNN COLOR VERDE N 12 | 300 | ROLLO | 0.3274 | 0.36996 | 110.9886
ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 8 | 1 | UNIDAD | 70.7965 | 80 | 80
ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 7 | 1 | UNIDAD | 64.5575 | 72.95 | 72.95
CAJA DE REGISTRO PROLIGTH PESADA 8*6*4 | 3 | UNIDAD | 6.7257 | 7.6 | 22.8001
CAJA DE REGISTRO PROLIGTH PESADA 12*8*6 | 4 | UNIDAD | 9.0708 | 10.25 | 41
CAJA TERMICA 24 | 1 | UNIDAD | 78.53 | 88.7389 | 88.7389
CAJA DE REGISTRO DE 8" | 3 | UNIDAD | 3.7611 | 4.25 | 12.7501
TECNO DUCTO CORRUGADO | 1 | ROLLO | 27.6549 | 31.25 | 31.25
CAJA DE 5"*5" | 12 | UNIDAD | 2.0796 | 2.3499 | 28.1994
DISCO SEGMENTADO DE 9" | 1 | UNIDAD | 11.9469 | 13.5 | 13.5
DISCO DIAMANTADO DE 9" | 1 | UNIDAD | 13.2743 | 15 | 15
DADO TERMICO DE 30 AMP DOBLE | 1 | UNIDAD | 9.29 | 10.4977 | 10.4977
SCOTHLOK GRIS/ROJO 3M #12 | 100 | UNIDAD | 0.1504 | 0.16995 | 16.9952
SCOTHLOK GRIS/AZUL 3M #10 | 50 | UNIDAD | 0.3982 | 0.44997 | 22.4983
SCOTHLOK GRIS/AMARILLO 3M #14 | 100 | UNIDAD | 0.1416 | 0.16001 | 16.0008
CAJA RECTANGULAR METALICA | 20 | UNIDAD | 0.3363 | 0.38002 | 7.6004
DISCO DE CORTE METAL | 2 | UNIDAD | 1.7699 | 2 | 4
TORNILLO GOLOSO | 100 | UNIDAD | 0.0177 | 0.020001 | 2.0001
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 | 50 | UNIDAD | 0.0619 | 0.069947 | 3.4973
ALAMBRE GALVANIZADO | 20 | LIBRA | 0.6195 | 0.70004 | 14.0007
CUARTO PROTECTO SELLADOR TRANSPARENTE | 2 | UNIDAD | 9.646 | 10.9 | 21.8
PLACA CIEGA DE BAQUELITA | 10 | UNIDAD | 0.2301 | 0.26001 | 2.6001
ALAMBRE TNM 2*14 CONDUSAL | 70 | METRO | 0.5199 | 0.58749 | 41.1241
CINTA SUPER 33 | 8 | UNIDAD | 3.84 | 4.3392 | 34.7136
TUBO LED T8 9W SILVANIA | 63 | UNIDAD | 2.5 | 2.825 | 177.975
DIFUSOR TIPO DIAMANTE 2´*2´ | 5 | UNIDAD | 7 | 7.91 | 39.55
PULSADOR PARA TIMBRE 13A 125V | 1 | UNIDAD | 1.2 | 1.356 | 1.356
TIMBRE DIN-DON DE 125V | 1 | UNIDAD | 6 | 6.78 | 6.78
CABLE THHN #2 ROJO | 18 | METRO | 3.02 | 3.4126 | 61.4268
CABLE THHN #2 BLANCO | 9 | METRO | 3.02 | 3.4126 | 30.7134
CABLE THHN COLOR BLANCO N 12 | 175 | METRO | 0.3097 | 0.34996 | 61.2432
CABLE THHN COLOR BLANCO N 10 | 175 | METRO | 0.52 | 0.5876 | 102.83
CABLE THNN COLOR ROJO N 10 | 175 | METRO | 0.52 | 0.5876 | 102.83
CABLE THNN COLOR ROJO N 12 | 175 | METRO | 0.31 | 0.3503 | 61.3025
CABLE THNN COLOR VERDE N 12 | 475 | METRO | 0.31 | 0.3503 | 166.3925
CEPO BIMETALICO | 4 | UNIDAD | 2.9204 | 3.3001 | 13.2002
CONECTOR DE RESORTE SCOTHLOK #18 | 100 | UNIDAD | 0.1504 | 0.16995 | 16.9952
BREAKER 2*30A | 13 | UNIDAD | 10.4425 | 11.8 | 153.4003
BREAKER 1*30A | 1 | UNIDAD | 4.0708 | 4.6 | 4.6
BREAKER 1*20A | 13 | UNIDAD | 4 | 4.52 | 58.76
BREAKER 2*90A | 1 | UNIDAD | 20 | 22.6 | 22.6
BREAKER 2*70A | 1 | UNIDAD | 21.65 | 24.4645 | 24.4645
PLACA DOBLE COLOR ROJO | 5 | UNIDAD | 0.7345 | 0.82999 | 4.1499
TOMA DOBLE HEMBRA 15A GRADO HOSPITALA. | 5 | UNIDAD | 4.5929 | 5.19 | 25.9499
ANCLA PLASTICA VERDE #7 | 10 | UNIDAD | 0.0265 | 0.029945 | 0.29945
TORNILLO GOLOSO #8 DE 1" | 60 | UNIDAD | 0.0354 | 0.040002 | 2.4001
SWITCH SENCILLO 15A/125V | 30 | UNIDAD | 1.4248 | 1.61 | 48.3007
PLACA METALICA PARA SWITCH SENCILLO BEIGE | 5 | UNIDAD | 0.0823 | 0.092999 | 0.46499
CONECTOR RECTO PARA CORAZA 1" | 3 | UNIDAD | 2.0265 | 2.2899 | 6.8698
GRAPA CONDUIT 1" | 1 | UNIDAD | 0.1681 | 0.18995 | 0.18995
MULTITESTER DIGITAL DE GANCHO | 1 | UNIDAD | 19.1858 | 21.68 | 21.68
CORAZA LT DE 1" | 46 | UNIDAD | 0.85 | 0.9605 | 44.183
GRAPA EMT 1" | 10 | UNIDAD | 0.1593 | 0.18001 | 1.8001
CABLE THHN ROJO #6 | 30 | METRO | 1.23 | 1.3899 | 41.697
CABLE THHN BLANCO #8 | 15 | METRO | 0.85 | 0.9605 | 14.4075
CABLE THHN VERDE #8 | 15 | METRO | 0.85 | 0.9605 | 14.4075
CAJA TERMICA MONOFASICA 12 CIRCUITOS 125A | 1 | UNIDAD | 40.6 | 45.878 | 45.878
CAJA RECTANGULAR ESTÁNDAR | 9 | UNIDAD | 0.4 | 0.452 | 4.068
CAJA OCTOGONAL ESTÁNDAR | 5 | UNIDAD | 0.4 | 0.452 | 2.26
CAJA CUADRADA 5*5 1/2*3/4" PESADA | 1 | UNIDAD | 2 | 2.26 | 2.26
FLEXITUBO DURMAN AZUL 1/2" | 60 | METRO | 0.25 | 0.2825 | 16.95
FLEXITUBO DURMAN AZUL 3/4" | 90 | METRO | 0.3 | 0.339 | 30.51
TAPADERA CUADRADA 5*5 CIEGA | 11 | UNIDAD | 0.7 | 0.791 | 8.701
GUANTE DE NITRITO COMFORT TALLA M | 1 | UNIDAD | 4.3805 | 4.95 | 4.95
TAPADERA RECTANGULAR 4*2 CIEGA | 15 | UNIDAD | 0.354 | 0.40002 | 6.0003
FOCO LED CLASICO 15W | 9 | UNIDAD | 2.2054 | 2.4921 | 22.4289
CONECTOR CURVO PARA CORAZA LT 1" | 1 | UNIDAD | 2.2 | 2.486 | 2.486
LAMPARA 2´*2´ CON DIFUSOR P/4 TUBOS LED | 11 | UNIDAD | 22.8 | 25.764 | 283.404
LAMPARA 2´*4´ CON DIFUSOR P/3 TUBOS LED | 23 | UNIDAD | 30.13 | 34.0469 | 783.0787
TUBO LED T8 18W SYLVANIA | 78 | UNIDAD | 3.24 | 3.6612 | 285.5736
TOMA DOBLE HEMBRA 2P+T 15A 125V | 37 | UNIDAD | 0.5752 | 0.64998 | 24.0491
PLACA DOBLE PLASTICA BEIGE | 40 | UNIDAD | 0.3628 | 0.40996 | 16.3986
PLACA SENCILLA PARA SWITCH PLASTICA BEIGE | 25 | UNIDAD | 0.3894 | 0.44002 | 11.0006
INTERRUPTOR DOBLE 15A 120V BEIGE | 3 | UNIDAD | 2.5398 | 2.87 | 8.6099
REFLECTROR LED PRISM. 30W | 3 | UNIDAD | 21.14 | 23.8882 | 71.6646
SPRAY GRIS | 1 | UNIDAD | 1.6 | 1.808 | 1.808
TAPON DE ACERO INOXIDABLE | 2 | UNIDAD | 7.9646 | 9 | 18
ALAMBRE THHN AZUL #14 | 6 | METRO | 0.1947 | 0.22001 | 1.3201
CINTA 1/8"*1" DOBLE 3M | 2 | YARDA | 3.0531 | 3.45 | 6.9
CINTA SUPER 33 3M | 1 | UNIDAD | 4.0265 | 4.5499 | 4.5499
SOPORTES PARA TUBOS LED T8-12 | 17 | UNIDAD | 0.531 | 0.60003 | 10.2005
CONECTOR PVC CONDUFLEX 3/4" C/ROSCA | 2 | UNIDAD | 0.8938 | 1.01 | 2.02
CAMISA CONDUIT DE ALUMINIO 3/4" | 2 | UNIDAD | 1.7699 | 2 | 4
CONECTOR RECTO PARA CORAZA LT 3/4" | 2 | UNIDAD | 1.2478 | 1.41 | 2.82
GUANTES DE NITRILO CONFORT | 1 | UNIDAD | 5.6195 | 6.35 | 6.35
4473.3438
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
SUBCONTRATO | SG | 1 | 2450 |  | 2450 |  |  |  | PARTIDA TERNINADA
CANCELADO $2,450.00
Suministro e instalacion de aires acondicionados | 1 | S.G | 5700 | 6441 | 6441
[7 empty] | 4396.7 | 2044.3
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
SUBCONTRATO | SG | 1 | 3856.7 |  | 3856.7 |  |  |  | PARTIDA TERNINADA
TUBERIAS, CABLE TSJ , GAS R410A | SG | 1 | 540 |  | 540
PUERTAS | [5 empty] | 452
Rehabilitacion de porton, puerta de acceso y balcon, incluye lijado, aplicación de dos manos de pintuta. | 1 | UNIDAD | 400 | 452 | 452 |  | 275 | 177 | FALTA PUERTA DE ACCESO
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL | TOTAL
EXCELLO ESMALTE BRILLANTE VERDE | 1 | UNIDAD | 32.299 |  | 32.299 | 70.4502
SOLVENTE MINERAL. | 1 | UNIDAD | 2.4521 |  | 2.4521
CIERRE DE PUERTA DE ALUMINIO 176 LBS YALE | 1 | UNIDAD | 32.6991 | 36.95 | 32.6991
BROCA PARA AGUJEROS EN PORTON | 1 | UNIDAD | 3 | 3.39 | 3
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U
SUB CONTRATO | 1 | SG | 275
Puerta de marco de madera y doble forro de playwood, acabado de formica blanca, incluye chapa de perilla y accesorios | 15 | UNIDAD | 325 | 367.25 | 5508.75
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL | TOTAL | 4765.4128 | 743.3372 | 4 PUERTAS INSTALADAS POR DON JUAN A OTRO PRECIO
TORNILLO PARA MADERA C/PLANA | 1 | GZA | 1 | 1.13 | 1 | 99.6628
BISAGRA 3*3 COLOR ANTIGUO | 36 | UNIDAD | 1.1062 | 1.25 | 39.8232
TORNILLO AUTORROSCABLE DE 2*12 | 40 | CIENTO | 0.1325 |  | 5.3
SIKAFLEX BLANCO SALCHICHA | 4 | UNIDAD | 6.0619 | 6.8499 | 24.2476
PISTOLA P/SILICON 9 PLG | 1 | UNIDAD | 2.1681 |  | 2.1681
LIJA FLEXIBLE MULTIMATERIAL 180 | 10 | UNIDAD | 0.7522 | 0.84999 | 7.522
BROCHA DE 2" | 1 | UNIDAD | 2.4336 | 2.75 | 2.4336
BROCHA 1 1/2" | 1 | UNIDAD | 2.2124 | 2.5 | 2.2124
SOLVENTE MINERAL. | 1 | GALON | 7.9204 | 8.9501 | 7.9204
TIRRO DE 3/42 | 5 | UNIDAD | 1.4071 | 1.59 | 7.0355
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL | 4665.75
SUB CONTRATO DE PUERTAS SIN MOCHETA | 15 | C/U | 197.75 | 2966.25
SUB CONTRATO DE PUERTAS CON MOCHETA | 6 | C/U | 232.25 | 1393.5
INSTALACION Y CORRECION DE PUERTAS | 17 |  | 18 | 306
ACABADOS
Cielo falso tipo confort, sup/aluminio color blanco. | 290.5 | M2 | 14.65 | 16.5545 | 4809.0823 |  | 2613.1875 | 2195.8948
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
SUB CONTRATO | 316.75 | M2 | 8.25 |  | 2613.1875 |  |  |  | PARTIDA TERNINADA
suministro e instalacion de ventanas tipo francesa, marco de aluminio color blanco, vidrio color natural 5 mm. | 42.5 | M2 | 78.56 | 88.7728 | 3338.8 |  | 2733 | 605.8
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
SUB CONTRATO | 45.55 | M2 | 60 |  | 2733 |  |  |  | PARTIDA TERNINADA
TECHOS | [5 empty] | 15137.8116
Suministro e instalacion de lamina de aluminio y zinc calibre 24, incluye capote, accesorios, rehabilitacion de estructura de techos incluye lijado, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva y acabado final en aceite, instalacion de canales de aguas lluvias lamina galvanizada calibre 24, bajadas de aguas lluvias pvc 4", incluye ganchos y accesorios. | 291.15 | M2 | 36 | 40.68 | 10481.4 |  | 3334.5457 | 7146.8543
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
ANTICORROSIVO NEGRO | 13 | GALONES | 10.354 | 11.7 | 134.602
PISTOLA PARA PINTURA | 1 | UNIDAD | 12.309 | 13.9092 | 12.309
THINNER | 16 | GALONES | 5.0442 | 5.6999 | 80.7072
LAMINA DURAZINC C26 3.50MT | 9 | UNIDAD | 12.3894 | 14 | 111.5046
LAMINA DURAZINC C26 4.00 MT | 16 | UNIDAD | 14.1593 | 16 | 226.5488
LAMINA DURAZINC C26 5.25 MT | 4 | UNIDAD | 18.5841 | 21 | 74.3364
LAMINA DURAZINC C26 5.50 MT | 1 | UNIDAD | 19.469 | 22 | 19.469
LAMINA DURAZINC C26 6.00 MT | 20 | UNIDAD | 21.2389 | 24 | 424.778
LAMINA DURAZINC C26 5.00 MT | 6 | UNIDAD | 17.6991 | 20 | 106.1946
LAMINA DURAZINC C26 3.25 MT | 19 | UNIDAD | 11.5044 | 13 | 218.5836
LAMINA DURAZINC C26 3.00 MT | 8 | UNIDAD | 10.6195 | 12 | 84.956
LAMINA DURAZINC C26 4.50 MT | 4 | UNIDAD | 16.1681 | 18.27 | 64.6724
TORNILLO GOLOSO 8*1 1/2" | 200 | UNIDAD | 0.0177 | 0.020001 | 3.54
TORNILLO PARA LAMINA DE 1 PULG | 1900 | UNIDAD | 0.0354 | 0.040002 | 67.26
TORNILLO PARA LAMINA DE 3/4 PULG | 800 | UNIDAD | 0.0354 | 0.040002 | 28.32
SIKAFLEX GRIS (SALCHICHA) | 2 | UNIDAD | 9.0708 | 10.25 | 18.1416
CAPOTE DURAZINC 2.44 MTS | 4 | UNIDAD | 6.6372 | 7.5 | 26.5488
LAMINA GALVAN LISA 3*1 #26 | 7 | UNIDAD | 11.2832 | 12.75 | 78.9824
LAMINA GALVAN LISA 3*1 #26MM | 8 | UNIDAD | 6.8584 | 7.75 | 54.8672
DISCO LAMINADO | 7 | UNIDAD | 5.3097 | 6 | 37.1679
SIKADUR 32 | 1 | UNIDAD | 19.469 | 22 | 19.469
LAMINA ZINCALUM 2.50 MT | 4 | UNIDAD | 12.63 | 14.2719 | 50.52
1943.4785
CANALES DE AGUA LLUVIA.
LAMINA GALVA. LISA 3*1 CAL. 26 | 6 | UNIDAD | 11.2832 | 12.75 | 67.6992
TORNILLO GOLOSO 10*1 | 90 | UNIDAD | 0.0177 | 0.020001 | 1.593
PINTURA DE ACEITE NEGRO | 1 | UNIDAD | 11.6 | 13.108 | 11.6
80.8922
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL | 1310.175
DESMONTAJE DE TECHO | 291.15 | M2 | 1.25 |  | 363.9375
INSTALACION DE TECHO | 291.15 | M2 | 2.5 |  | 727.875
PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA | 291.15 | M2 | 0.75 |  | 218.3625
Fascia densglass, pasteada y pintada. | 47.63 | ML | 24.56 | 27.7528 | 1321.8659 |  |  |  | PARTIDA EN NUMEROS ROJOS
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL |  | 1637.05 | -315.1841
SUB CONTRATO | 56.45 | ML | 29 |  | 1637.05
LIMPIEZA, DESALOJO Y SEGURIDAD |  |  |  |  | 5028.5 |  |  |  | DEMOLICIONES EN AMBOS DEMOLICION DE POLICLINICA SOLO SE SUMARA
Demoliciones | 1 | S.G | 1700 | 1921 | 1921 |  | 365 | 1556
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
DEMOLICIONES EN AMBOS LUGARES | 1 | SG | 465 |  | 465
Desalojo general | 1 | S.G | 1500 | 1695 |  |  | 583.0974 | 1111.9026 | VIAJES POR AMBOS LUGARES FALTAN VIAJES DE DESALOJO
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
LAZO DE POLIPROPILENO | 2 | UNIDAD | 1.5487 | 1.75 | 3.0974
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
VIAJES DE DESALOJO A SM | 1 | VIAJES | 300 |  | 300
VIAJES DE DESALOJO | 7 | VIAJES | 40 |  | 280
Limpieza general | 1 | S.G | 1250 | 1412.5 |  |  | 514.2025 | 898.2975 | LIMPIEZA EN POLICLINICA LA REALICE YO ESA SOLO SE SUMA A LA GANANCIA
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
MANGUERA PLASTICA | 1 | UNIDAD | 14.1593 | 16 | 14.1593
HIDRO LAVADORA | 1 | UNIDAD | 70.35 | 79.4955 | 70.35
STONE CLEANER PARA PISOS Y CERAMICAS | 4 | UNIDAD | 4.5133 | 5.1 | 18.0532
FELPA PARA LIMPIEZA | 6 | UNIDAD | 5 | 5.65 | 30
LANA | 3 | UNIDAD | 3.5 | 3.955 | 10.5
ARTICULOS DE LIMPIEZA/DOLLARCITY T:00011587 | 1 | TOTAL | 17 |  | 17
ARTICULOS DE LIMPIEZA/DOLLARCITY T:00166894 | 1 | TOTAL | 30.75 |  | 30.75
ARTICULOS DE LIMPIEZA/MAXI DESPENSA T:05147 | 1 | TOTAL | 49.24 |  | 49.24
ARTICULOS DE LIMPIEZA/MAXIDESPENSA T:083891 | 1 | TOTAL | 24.15 |  | 24.15
264.2025
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
LIMPIEZA GENERAL | 1 | SG | 250 |  | 250
SERVICIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 945
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 1 | S.G | 945 | 1067.85 | 1067.85 |  | 565.1497 | 502.7003 | PARTIDA TERNINADA
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
AZULEJO CERAMICO BLANCO 20*30 | 9 | UNIDAD | 5.0885 | 5.75 | 45.7965
GRIFO LAVAMANOS | 4 | UNIDAD | 10.6195 | 12 | 42.478
SANITARIO BLANCO CON ACCESORIOS | 4 | UNIDAD | 33.6283 | 38 | 134.5132
TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 4 | UNIDAD | 1.6283 | 1.84 | 6.5132
TUBO DE ABSTO PARA LAVAMANOS | 4 | UNIDAD | 1.7699 | 2 | 7.0796
VALVULA DE CONTROL A PARED | 13 | UNIDAD | 2.4336 | 2.75 | 31.6368
GRIFO INDIVI. PARA LAVAMANOS DE PLOMO | 4 | UNIDAD | 12.1681 | 13.75 | 48.6724
DESAGUE DE LAVAMANOS FLEXIBLE 1-1/4 PLG | 4 | UNIDAD | 5.531 | 6.25 | 22.124
PISO CERAMICO RUBIK AZUL 20*20 | 6.12 | METROS | 7.0796 | 7.9999 | 43.3272
COLADERA CUADRADA | 4 | UNIDAD | 5.7522 | 6.5 | 23.0088
405.1497
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
DESMONTAJE Y MONTAJE DE SERVICIOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | 8 | C/U | 20 |  | 160
0
ROTULO | [5 empty] | 500 |  |  | REALIZANDO COTIZACION DE ROTULO
SUMINISTRO E INTALACION DE ROTULO | 1 | S.G | 500 | 565 | 500
MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U CON IVA | SUB-TOTAL
TUBO GALVANIZADO CUADRADO DE 1*1 | 3 | UNIDAD | 7.0796 | 7.9999 | 21.2388 | 51.1063
LAMINA GALVANIZADA 3*1 LISA | 6 | UNIDAD | 4.8673 | 5.5 | 29.2038
TORNILLO PUNTA BROCA | 1 | CIENTO | 0.6637 | 0.74998 | 0.6637
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U |  | SUB-TOTAL
| 0 | C/U | 20 |  | 0
MODULO DE IRA
Trazo y nivelacion | 88.4 | M2 | 1.25 | 1.4125 | 141.44 |  | 1.593 | 225.3139
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
LAPIZ BICOLOR | 1 | UNIDAD | 0.885 | 1.0001 | 0.885
HILO | 1 | UNIDAD | 0.708 | 0.80004 | 0.708
Nivelacion de piso de concreto espesor 10 cm 210 kg/cm2 | 64.4 | M2 | 18 | 20.34 | 1309.896 |  | 649.6181 | 660.2779
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
CUARTONES DE 4 BARAS | 4 | UNIDAD | 9.91 | 11.1983 | 39.64
VARILLA CORRUGADA | 1 | UNIDAD | 5 | 5.65 | 5
CEMENTO CESSA | 45 | BOLSA | 7.2566 | 8.2 | 368.9981
413.6381
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
Nivelación CON CONCRETO | 52.44 | M2 | 4.5 |  | 235.98
Paredes de Densglass repelladas, pasteadas y pintadas. | 116 | M2 | 50 | 56.5 | 6554 |  | 4895.8525 | 1658.1475
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
PINTURA
EXCELLO MATE BLANCO DOVER | 2 | CUBETA | 108.99 |  | 217.98
EXCELLO MATE VERDE ALEGRE | 1 | CUBETA | 108.99 |  | 108.99
BROCHA ELITE ANGULAR 2.5 PLG | 3 | UNIDAD | 5.2655 | 5.95 | 15.7965
BHOCHA ANGULAR 2 PLG | 3 | UNIDAD | 2.6106 | 2.95 | 7.8318
BROCHA POLYFLEX 1 PLG | 3 | UNIDAD | 1.68 | 1.8984 | 5.04
TIRRO 3/4" | 2 | UNIDAD | 1.4071 | 1.59 | 2.8142
JUEGO DE PISTOLA Y 6 | 1 | UNIDAD | 5.3 | 5.989 | 5.3
CEPILLO DE ALAMBRE | 1 | UNIDAD | 7.96 | 8.9948 | 7.96
371.7125
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 145.94 | M2 | 31 |  | 4524.14
Zocalo de Porcelanato 7.5 cm porcelana 3 mm | 126.33 | ML | 12.25 | 13.8425 | 1547.5425 |  | 1009.3257 | 1926.4568
Suministro e instalacion Porcelanato 60x60, sobre concreto visto. | 49.58 | M2 | 28 | 31.64 | 1388.24
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
PORCELANATO PULIDO 60*60 | 56.16 | METROS | 7.8761 | 8.9 | 442.3218
ADHESIVO CERAMICO UNITILE | 30 | BOLSA | 2.6549 | 3 | 79.647
MOLDURA DE ALUMINIO PARA CERAMICA | 4 | UNIDAD | 13.2743 | 15 | 53.0972
BOQUILLA UNIBLOCK BLANCO | 2 | BOLSA | 3.9823 | 4.5 | 7.9646
SEPARADOR DE PISO 4 MM | 3 | BOLSA | 1.7699 | 2 | 5.3097
SEPARADOR DE PISO 5 MM | 2 | BOLSA | 1.7699 | 2 | 3.5398
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO 3M | 4 | UNIDAD | 7.5221 | 8.5 | 30.0884
SEPARADOR DE 3 MM | 3 | BOLSAS | 1.7699 | 2 | 5.3097
627.2782
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |  | 382.0475
INSTALACION DE ZOCALO | 126.33 | M2 | 1.25 |  | 157.9125
INSTALACION DE PORCELANATO | 49.58 | M2 | 3.25 |  | 161.135
INSTALACION DE AZULEJO | 18 | M2 | 3.5 |  | 63
Adecuacion de Instalaciones electricas | 1 | S.G | 1150 | 1299.5 | 1299.5 |  |  | 1299.5
MANO DE OBRA
Suministro e instalacion de aires acondicionados | 1 | S.G | 2200 | 2486 | 2486 |  |  | 2486
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
instalaciones Hidraulicas, incluye excavacion para conexión de aguas negras, agua potable, tuberias de pvc y accesorios. | 1 | S.G | 2300 | 2599 | 2599 |  | 619.6868 | 1979.3132
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
TUBO DE DRENAJE PVC 4 PULGADAS | 2 | UNIDAD | 17.0354 | 19.25 | 38.5
TUBO DE DRENAJE PVC 2 PULG | 1 | UNIDAD | 5 | 5.65 | 5.65
TUBO DE PVC 1 1/2 PULG 100 PSI | 1 | UNIDAD | 4.4248 | 5 | 5
TUBO PVC 1/2 PULG 315 PSI | 3 | UNIDAD | 1.5221 | 1.72 | 5.1599
CURVA LISA PVC 90 4 PULG | 7 | UNIDAD | 1.6814 | 1.9 | 11.3999
SIFON PVC 4 PUL | 2 | UNIDAD | 5.3097 | 6 | 11.9999
YEE TEE LISA PVC 4 PULG | 2 | UNIDAD | 2.9204 | 3.3001 | 6.6001
CODO LISO PVC 90G 2 PUL | 6 | UNIDAD | 0.6195 | 0.70004 | 4.2002
REDUCTOR DE PVC DE 2 A 1 1/2 PUL | 3 | UNIDAD | 0.3982 | 0.44997 | 1.3499
YEE TEE LISA PVC 1 1/2 PUL | 4 | UNIDAD | 0.6637 | 0.74998 | 2.9999
CODO LISO PVC 90G 1/2 PUL | 12 | UNIDAD | 0.0885 | 0.1 | 1.2001
UNION LISA DE PVC 1/2 PULG | 8 | UNIDAD | 0.0885 | 0.1 | 0.80004
TEE LISA PVC 1/2 PUL | 10 | UNIDAD | 0.1327 | 0.14995 | 1.4995
TEE LISA PVC 1 PUL | 1 | UNIDAD | 0.3097 | 0.34996 | 0.34996
TEE LISA PVC 2 PULG | 2 | UNIDAD | 1.2 | 1.356 | 2.712
REDUCTOR DE PVC DE 1 A 1/2 PUL | 1 | UNIDAD | 0.1662 | 0.18781 | 0.18781
CODO LISO PVC 45G 1/2 PULG | 4 | UNIDAD | 0.1239 | 0.14001 | 0.56003
REDUCTOR DE 4 A 2 PUL | 4 | UNIDAD | 1.77 | 2.0001 | 8.0004
SIFON DE 2 PULG | 4 | UNIDAD | 2.65 | 2.9945 | 11.978
ADAPTADOR MACHO 1/2 | 7 | UNIDAD | 0.132 | 0.14916 | 1.0441
CAMISA CON ROSCA 1/2 | 5 | UNIDAD | 0.266 | 0.30058 | 1.5029
CURVAS 4 PULG | 4 | UNIDAD | 2.32 | 2.6216 | 10.4864
TAPONES PVC 1/2 | 5 | UNIDAD | 0.222 | 0.25086 | 1.2543
VALVULA DE PASO 1/2 | 1 | UNIDAD | 3 | 3.39 | 3.39
TAPONES CON ROSCA 1/2 | 5 | UNIDAD | 0.31 | 0.3503 | 1.7515
YEE TEE DE 4 PULG | 3 | UNIDAD | 4.866 | 5.4986 | 16.4957
CURVAS DE PVC 2 PULG | 8 | UNIDAD | 0.75 | 0.8475 | 6.78
TAPON DE PVC DE 4 PULG | 2 | UNIDAD | 1.325 | 1.4972 | 2.9945
TAPON LISO DE PVC DE 2 PULG | 6 | UNIDAD | 0.7083 | 0.80038 | 4.8023
YEE TEE DE PVC DE 6 PULG | 1 | UNIDAD | 8.63 | 9.7519 | 9.7519
PEGAMENTO PARA PVC | 2 | UNIDAD | 23.63 | 26.7019 | 47.26
TUBO DE 1 1/4" PVC | 1 | UNIDAD | 4.5 | 5.085 | 5.085
CAMISA LISA DE 1 1/4" | 2 | UNIDAD | 2.25 | 2.5425 | 5.085
CODO DE 1 1/4" | 1 | UNIDAD | 1.5 | 1.695 | 1.695
CODO LISO DE 1/2" | 12 | UNIDAD | 0.25 | 0.2825 | 3.39
CURVA PVC DE 2" | 7 | UNIDAD | 0.8 | 0.904 | 6.328
ADAPTADOR DE 1/2" | 8 | UNIDAD | 0.7 | 0.791 | 6.328
TEE DE 3/4" PVC | 1 | UNIDAD | 0.5 | 0.565 | 0.565
SIFON DE 1/2" | 1 | UNIDAD | 1.75 | 1.9775 | 1.9775
CODO LISO DE 3/4" | 3 | UNIDAD | 0.35 | 0.3955 | 1.1865
ADAPTADOR DE 3/4" | 1 | UNIDAD | 0.5 | 0.565 | 0.565
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" | 2 | UNIDAD | 0.12 | 0.1356 | 0.2712
REDUCTOR DE PVC 2-1 1/4" | 1 | UNIDAD | 0.531 | 0.60003 | 0.60003
CINTA TEFLON | 6 | UNIDAD | 0.3717 | 0.42002 | 2.5201
LADRILLO DE OBRA | 15 | UNIDAD | 0.1766 | 0.19956 | 2.9934
SACOS DE ARENA | 2 | UNIDAD | 1.99 | 2.2487 | 4.4974
TUBO DE DRENAJE (PARA BAJADAS DE A.LL) | 4 | UNIDAD | 7.5221 | 8.5 | 30.0884
ABRAZADERA PVC A LA PARED 4" | 12 | UNIDAD | 1.0177 | 1.15 | 12.2124
LIJA DE AGUA 150 | 15 | UNIDAD | 0.4425 | 0.50003 | 6.6375
TUBO DE ABASTO LAVAMANOS 55 CM | 3 | UNIDAD | 3.86 | 4.3618 | 11.58
319.6868
319.6868
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |  | 300
INSTALACION DE TUBERIAS | 1 | 300 |  | 300
suministro e instalacion de mueble con lavamnos empotrado, incluye grifo y accesorios | 2 | UNIDAD | 440 | 497.2 | 994.4 |  | 455.3659 | 539.0341
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
TUBO DE ABSTO PARA LAVAMANOS | 2 | UNIDAD | 1.7699 | 2 | 3.5398
VALVULA DE CONTROL A PARED | 2 | UNIDAD | 2.4336 | 2.75 | 4.8672
GRIFO INDIVI. PARA LAVAMANOS DE PLOMO | 2 | UNIDAD | 12.1681 | 13.75 | 24.3362
DESAGUE DE LAVAMANOS FLEXIBLE 1-1/4 PLG | 2 | UNIDAD | 5.531 | 6.25 | 11.062
GABINETE BLANCO + LAVAMANOS | 2 | UNIDAD | 101.7699 | 115 | 203.5398
CINTA TEFLON 1/2 PLG | 3 | UNIDAD | 0.177 | 0.20001 | 0.531
PEGAMENTO AZUL PARA PVC 473 ML | 1 | UNIDAD | 7.2566 | 8.2 | 7.2566
SIKAFLEX BLANCO SALCHICHA | 1 | UNIDAD | 9.0708 | 10.25 | 9.0708
ANCLAS PLASTICAS 3/8" | 8 | UNIDAD | 0.71 | 0.8023 | 6.4184
TORNILLOS GOLOSOS 10*1 1/2 | 8 | UNIDAD | 0.35 | 0.3955 | 3.164
SELLADOR SILICON BLANCO | 4 | UNIDAD | 7.3 | 8.249 | 32.996
LLAVE PARA FREGADERO CUELLO DE GANSO | 2 | UNIDAD | 8.4071 | 9.5 | 16.8142
323.596
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |  | 75
INSTALACION DE LAVAMANOS | 2 | C/U | 25 |  | 50
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE | 1 | C/U | 25 |  | 25
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
TUBO DE ABSTO PARA LAVAMANOS | 1 | UNIDAD | 1.7699 | 2 | 1.7699
FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 0.73*0.51M | 1 | UNIDAD | 44.1593 | 49.9 | 44.1593
LLAVE PARA FREGADERO CUELLO DE GANSO | 1 | UNIDAD | 8.4071 | 9.5 | 8.4071
VALVULA DE CONTROL A PARED | 1 | UNIDAD | 2.4336 | 2.75 | 2.4336
56.7699
Suministro e instalacion servicio sanitario de porcelana vitrificada tipo economico, incluye tubo de abasto, valvula de control, tapadera y accesorios. | 2 | UNIDAD | 190 | 214.7 | 429.4 |  | 150.0264 | 279.3736
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 2 | UNIDAD | 1.6283 | 1.84 | 3.2566
VALVULA DE CONTROL A PARED | 2 | UNIDAD | 2.4336 | 2.75 | 4.8672
CINTA TEFLON 1/2 PLG | 3 | UNIDAD | 0.177 | 0.20001 | 0.531
PEGAMENTO AZUL PARA PVC 473 ML | 1 | UNIDAD | 7.2566 | 8.2 | 7.2566
SIKAFLEX BLANCO SALCHICHA | 1 | UNIDAD | 9.0708 | 10.25 | 9.0708
SANITARIO MILAN BLANCO CON ACCESORIOS | 2 | UNIDAD | 35.3097 | 39.9 | 70.6194
BOQUILLA UNIBLOCK BLANCO | 1 | UNIDAD | 4.4248 | 5 | 4.4248
100.0264
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
INSTALACION DE SS | 2 | C/U | 25 |  | 50
Suministro e instalacion de ducha metalica, incluye valvula de control de cobre 1/2" | 1 | UNIDAD | 86 | 97.18 | 86 |  | 188.9081 | -91.7281
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON | 1 | UNIDAD | 12.7434 | 14.4 | 12.7434
MANECILLA DE REGADERA. | 1 | UNIDAD | 11.9469 | 13.5 | 11.9469
AZULEJO CERAMICO BLANCO 20*30 | 15 | CAJA | 5.0885 | 5.75 | 76.3275
PISO CERAMICO RUBIK CAFÉ 20*20 | 3.06 | CAJA | 6.8584 | 7.75 | 20.9867
PSP MULTI BOND | 3 | BOLSA | 13.4519 | 15.2006 | 40.3557
ESPONJA PARA AFINAR | 20 | UNIDAD | 0.2212 | 0.24996 | 4.424
PEGA DE CONTACTO | 1 | GALON | 16.3717 | 18.5 | 16.3717
COLADERA CUADRADA | 1 | UNIDAD | 5.7522 | 6.5 | 5.7522
188.9081
Suministro e instalacion de Lavamanos tipo economico, incluye grifo y accesorios | 1 | UNIDAD | 110 | 124.3 | 124.3 |  | 73.4512 | 50.8488
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
TUBO DE ABSTO PARA LAVAMANOS | 1 | UNIDAD | 1.7699 | 2 | 1.7699
VALVULA DE CONTROL A PARED | 1 | UNIDAD | 2.4336 | 2.75 | 2.4336
GRIFO INDIVI. PARA LAVAMANOS DE PLOMO | 1 | UNIDAD | 12.1681 | 13.75 | 12.1681
DESAGUE DE LAVAMANOS FLEXIBLE 1-1/4 PLG | 1 | UNIDAD | 5.531 | 6.25 | 5.531
PEDESTAL PARA LAVAMANOS BLANCO | 1 | UNIDAD | 11.0619 | 12.4999 | 11.0619
LAVAMANOS BLANCO | 1 | UNIDAD | 11.0619 | 12.4999 | 11.0619
BOQUILLA UNIBLOCK BLANCO | 1 | UNIDAD | 4.4248 | 5 | 4.4248
48.4512
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
INSTALACION DE LAVAMANOS | 1 | C/U |  | 25 | 25
suministro e instalacion de ventanas tipo francesa, marco de aluminio color blanco, vidrio color natural 5 mm. | 10.32 | M2 | 78 | 88.14 | 804.96 |  | 739.0354 | 65.9246
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
CORTINA MINIBLIND 1*1.60 BLANCO | 2 | UNIDAD | 11.4602 | 12.95 | 22.9204
CORTINA MINIBLIND 1.20*1.60 BLANCO | 1 | UNIDAD | 14.115 | 15.95 | 14.115
37.0354
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 11.7 | M2 | 60 |  | 702
Suministro e instalacion puerta de estructura de madera, forro de playwood, acabado de formica blanca, incluye mochetas, chapa tipo perilla y accesorios | 4 | UNIDAD | 325 | 367.25 | 1469 |  | 157.2395 | 1311.7605 | AUN NO DEFINIDAS LA INSTALACION TODO PAGADO EN PARTIDA DE CLINICA DE ASISTENCIA
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
TORNILLO PARA MADERA C/PLANA | 1 | GZA | 1 | 1.13 | 1
FORMON TOTAL SET | 1 | UNIDAD | 12.3009 | 13.9 | 13.9
BROCA DE PALETA 7/8" | 1 | UNIDAD | 0.7434 | 0.84004 | 0.84004
DISCO PARA SIERRA P/MADERA | 1 | UNIDAD | 3.0973 | 3.4999 | 3.4999
BROCA JUEGO PARA CERRADURAS | 1 | UNIDAD | 3.9823 | 4.5 | 4.5
CLAVOS DE 1 1/2" | 1 | LIBRA | 0.9735 | 1.1001 | 1.1001
LIJA 100 BASE AGUA | 30 | UNIDAD | 0.6637 | 0.74998 | 22.4994
TINTE CAOBA | 1 | UNIDAD | 26.4602 | 29.9 | 29.9
77.2395
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
| 4 | C/U | 20 |  | 80
Suministo e instalacion de puerta de estructura metalica de tubo de 1x1", forro de lamina de 1/32", incluye chapa tipo YALE | 1 | UNIDAD | 356 | 402.28 | 402.28 |  | 100 | 302.28
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 1 | C/U |  | 100
Suministo e instalacion de puerta de estructura metalica de tubo de 1x1", incluye chapa tipo YALE | 1 | UNIDAD | 190 | 214.7 | 214.7 |  | 65 | 149.7
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 1 | C/U |  | 65
Suministo e instalacion de Porton doble hoja de estructura metalica de tubo de 1x1", incluye chapa tipo YALE | 1 | UNIDAD | 400 | 452 | 452 |  | 190 | 262
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 1 | C/U |  | 190
OBRAS EXTERIORES
Readecuacion de Vidrio fijo, Para ventanilla de entrega de documentos y afiliacion. | 1 | UNIDAD | 250 | 282.5 | 282.5 |  | 140 | 142.5
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
| 1 | SG | 140 |  | 140
Mueble de tablaroca, para ventanilla de recepcion de documentos. | 1 | UNIDAD | 200 | 226 | 300 |  |  | 226
Suministro e instalcion de Piso ceramico anti deslisante en corredor hacia ventanilla de entrega de documentos | 13.25 | UNIDAD | 25 | 28.25 | 374.3125 |  | 337.3816 | 36.9309
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
PISO SAMBORO GRANADA ANTIDESLIZANTE | 25.3 | METRO | 7.079 | 7.9993 | 202.3815
BOQUILLA UNIBLOCK CHOCOLATE | 3 | BOLSA | 4.4248 | 5 | 15.0001
217.3816
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
COLOCACION DE PISO | 40 | M2 | 3 |  | 120
Concreto tipo acera. | 25 | UNIDAD | 20 | 22.6 | 565 |  | 232.0896 | 332.9104
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
CUARTONES DE 4 BARAS | 4 | UNIDAD | 9.91 | 11.1983 | 44.7932
VARILLA CORRUGADA | 1 | UNIDAD | 5 | 5.65 | 5.65
CEMENTO CESSA | 15 | BOLSA | 7.2566 | 8.2 | 122.9994
ARENA | 6 | METROS | 8 | 9.04 | 54.24
CLAVOS DE 2 1/2" | 2 | LIBRAS | 0.9 | 1.017 | 2.034
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2" | 30 | UNIDAD | 0.07 | 0.0791 | 2.373
232.0896
CUARTO DE AISLAMIENTO
Trazo y nivelacion | 3.44 | M2 | 1.25 | 1.4125 | 4.859
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL |  | 1.8 | 3.059
LAPIZ BICOLOR | 1 | UNIDAD | 0.885 | 1.0001 | 1.0001
HILO | 1 | UNIDAD | 0.708 | 0.80004 | 0.80004
Nivelacion de piso de concreto espesor 10 cm 210 kg/cm2 | 3.44 | M2 | 13 | 14.69 | 50.5336 |  | 87.1264 | -36.5928
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
CUARTONES DE 4 BARAS | 2 | UNIDAD | 9.91 | 11.1983 | 22.3966
VARILLA CORRUGADA | 1 | UNIDAD | 5 | 5.65 | 5.65
CEMENTO CESSA | 5 | BOLSA | 7.2566 | 8.2 | 40.9998
ARENA | 2 | METROS | 8 | 9.04 | 18.08
87.1264
Paredes de Densglass repelladas, pasteadas y pintadas. | 16.54 | M2 | 50 | 56.5 | 810.46 |  | 73.2459 | 737.2141
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
BLOQUE DE 10 CM | 20 | UNIDAD | 0.3275 | 0.37008 | 7.4015
PLIEGO DE DENSGLASS | 7 | UNIDAD | 6.1942 | 6.9994 | 48.9961
POSTES | 8 | UNIDAD | 1.77 | 2.0001 | 16.0008
ANGULO ESQUINERO | 1 | UNIDAD | 0.75 | 0.8475 | 0.8475
73.2459
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
Suministro e instalacion Porcelanato 60x60, sobre concreto visto. | 3.44 | M2 | 27 | 30.51 | 104.9544 |  | 63.7168 | 141.4573
Zocalo de Porcelanato 7.5 cm porcelana 3 mm | 7.24 | ML | 12.25 | 13.8425 | 100.2197
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
PORCELANATO PULIDO 60*60 | 5 | METROS | 7.8761 | 8.9 | 39.3805
ADHESIVO CERAMICO UNITILE | 2 | BOLSA | 2.6549 | 3 | 5.3098
MOLDURA DE ALUMINIO PARA CERAMICA | 1 | UNIDAD | 13.2743 | 15 | 13.2743
BOQUILLA UNIBLOCK BLANCO | 1 | BOLSA | 3.9823 | 4.5 | 3.9823
SEPARADOR DE PISO 4 MM | 1 | BOLSA | 1.7699 | 2 | 1.7699
63.7168
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
Adecuacion de Instalaciones electricas | 1 | S.G | 450 | 508.5 | 450 |  |  | 508.5
Suministro e instalacion de aire acondicionado | 1 | S.G | 900 | 1017 | 900 |  |  | 1017
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
Suministo e instalacion de puerta de estructura metalica de tubo de 1x1", forro de lamina de 1/32", incluye chapa tipo YALE | 1 | UNIDAD | 380 | 429.4 | 429.4 |  | 100 | 329.4
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 1 | M2 | 100 |  | 100
Suministro e instalacion de lamina de aluminio y zinc calibre 24, incluye capote, accesorios, estructura de techos de polin c 4" y tubo estructural 4x4" aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva y acabado final en aceite, instalacion de canal de aguas lluvias lamina galvanizada calibre 24, bajadas de aguas lluvias pvc 4", incluye ganchos y accesorios. | 12.75 | M2 | 96.5 | 109.045 | 1390.3238 |  | 480 | 910.3238
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 1 | SG |  | 480 | 480
Fascia densglass, pasteada y pintada. | 2.86 | ML | 25 | 28.25 | 71.5 |  |  |  | NO TENGO PRECIO AUN
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
CUARTO PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS | [8 empty] | NO TENGO PRECIO AUN
Construccion de espacio Para desechos Bioinfecciosos con paredes de densglass, puerta metalica estructuta de tubo 1x1" doble forro. | 1 | S.G | 900 | 1017 | 1017 |  | 275 | 742
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB CONTRATO | 1 | SG |  |  | 275
LIMPIEZA, DESALOJO Y SEGURIDAD
Desmontajes | 1 | S.G | 600 | 678 | 678 |  |  | 678
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
0
Desalojo general | 1 | S.G | 700 | 791 | 791 |  |  | 791
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
Limpieza general | 1 | S.G | 550 | 621.5 | 621.5 |  | 30.0797 | 591.4203
MATERIALES. | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | P.U IVA | SUB-TOTAL
ACIDO MURIATICO | 4 | GALON | 2.6548 | 2.9999 | 11.9997
SET DE LIMPIEZA | 2 | UNIDAD | 8 | 9.04 | 18.08
30.0797
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
ROTULO | [10 empty] | 1356
SUMINISTRO E INTALACION DE ROTULO | 1 | S.G | 600 | 678 | 678
MANO DE OBRA | CANTIDAD | UNIDAD
SUB.TOTAL | [6 empty] | 51411.9256 | 49204.0726 | 100615.9981 | 104282.317 | -3666.3189
IVA
TOTAL | [10 empty] | -2310.3189

## PUERTAS METALICAS
Nro DE ÍTEM | SONIA HERRERA | COSTO
1 | PORTON DE POLICLINA | 190 | ABONOS |  | RESTO
2 | PUERTA DE ACCESO A IRA | 100
3 | PUERTA DE ACCESO AISLAMIENTO | 100 | 750
4 | PUERTA DE PLANTA ELECTRICA | 65 | 200
5 | TECHO Y ESTRUCTURA DE CUARTO DE AISLAMIENTO | 480 | 950 |  | 350
6 | PINTURA EN PASA MANOS | 65
7 | REPARACION DE PORTON DE ACCESO POLICLINICA | 45
8 | REPARACION DE CHIMENEA | 200
9 | PINTURA DE PUERTA BALCON EX ASISTENCIA | 55
SUBTOTAL |  | 1300
|  |  | 20810.22 | MANO DE OBRA PAGADA A LA FECHA

## SONIA HERRERA
Nro DE ÍTEM | SONIA HERRERA | COSTO
1 | CIELON FALSO DE CLINICA DE ASISTENCIA | 2613.19
2 | VENTANAS | 2733 |  |  | ABONO
3 | FASCIA | 1637.05 |  | WILLSON | 8000
4 | TAPON DE BAÑO EN DE DENSGLAS POR DESNIVEL | 20
5 | TAPON EN VENTANAS Y PUERTAS POR AIRES ACONDICIONADOS | 100
6 | TAPON DE DENSGLAS EN COCHERA | 70
7 | MARCOS DE INSTALACION DE LUMINARIA EN CIELO FALSO | 65 | 1911.35
8 | DESMONTAJE Y RECOTE Y MONTAJE DE PUERTAS | 250 |  | MONTO TOTAL | ABONO | RESTO
9 | TAPON EN FACHADA PARA EXTEMOS | 200
SUBTOTAL |  | 7688.24 |  | 14450.73 | 11400.73 | 3050
Nro DE ÍTEM | SONIA HERRERA | COSTO
1 | PAREDES DE DENSGLASS POLICLINICA | 4524.14
2 | VENTANAS | 702
3 | CIELO FALSO EN IRA Y REPARACION DE TABLA ROCA | 931.35 | CIELO FALSO NO CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO, SE REPARO EL CIELO FALSO DE TABLAROCA EXISTENTE |  |  | 931.35
4 | MUEBLE PARA LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, MUEBLE PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS, BIOINFECCIOSOS | 275
5 | FASCIA | 190
6 | DESMONTAJE Y MODIFICACION DE VENTANA | 140
SUBTOTAL |  | 6762.49

## BELMAN
Nro DE ÍTEM | SONIA HERRERA | COSTO |  | ABONOS | RESTO
1 | DESMONTAJE DE TECHO | 380.19 | 380.19
2 | INSTALACION DE TECHO | 760.38 | 760.38 | 300
3 | PARED DE TABLAROCA | 126 |  | 300
4 | PINTURA DE ESTRUCTURA | 218.36 | 218.36 | 1200
5 | INSTALACION DE PISO | 963.36 |  | 700
6 | INSTALACION DE SOCALO | 348.2 |  | 2500 | 475
7 | PINTURA DE ENRREJADO | 65 |  |  | 360 | ABONO
8 | INSTALACION | 104 |  |  | 115
SUBTOTAL |  | 2965.49

## DON JUAN
Nro DE ÍTEM | JUAN AGUILAR | COSTO
1 | LIMPIEZA DE PAREDES | 850
2 | AFINADO CON DECOPASTA | 1869 | ABONOS |  | RESTO | GASTOS DE COMPRAS
3 | PINTURA DE PAREDES | 1110 |  |  |  | 50.75
4 | LIMPIEZA GENERAL | 250 | 300
5 | DESMONTAJE DE CIELO SALSO DE MADERA Y DE TABLA ROCA | 425.62 | 500
6 | INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS | 300 | 1000
7 | DEMOLICIONES, CONCRETO | 365 | 100
8 | GRADAS DE ACCESO A POLILINICO | 150 | 1000
9 | INSTALACION DE CERAMICA | 117.6 | 54 | SUPER
10 | INSTALACION DE PORCELANATO Y DE ZOCALO | 382.05 | 40 | PARA COLCHON
11 | FORRADO DE PARED CON TABLA ROCA | 52.68 | 50 | COLCHON INICIO
12 | MORTERO PARA NIVELAR | 235.98 | 3044
13 | AFINADO DE COLUMNAS EN FACHADA LATERAL | 165 |  |  | 3733.93
14 | PINTURA DE PORTON | 125
15 | PINTURA DE PUERTA | 75
16 | INSTALACION DE PUERTAS EN IRAS | 80 | 245 | GASTOS ULTIMOS
17 | AFINADO PARTE DE HORMIGON | 225
SUBTOTAL |  | 6777.93

## HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS VARIAS. | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB-TOTAL | TOTAL
CINTA METRICA DE 25 MTS | 1 | UNIDAD | 5.9735 | 5.9735 | 432.3031
DESARMADORES SET | 1 | UNIDAD | 2.646 | 2.646
DESARMADOR GRANDE | 1 | UNIDAD | 5.9735 | 5.9735
ROTO MARTILLO | 1 | UNIDAD | 250 | 250
PULIDORA | 1 | UNIDAD | 53.6637 | 53.6637
REGADERA ELECTRICA | 2 | UNIDAD | 17.61 | 35.22
CORTO FRIO 1/2" | 1 | UNIDAD | 27.88 | 27.88
COPIAS DE LLAVES | 1 | UNIDAD | 6 | 6
CARBONO DE PULIDORA | 1 | UNIDAD | 12.38 | 12.38
MASCARILLAS KN95 | 6 | UNIDAD | 2.2124 | 13.2744
GALERIA SENCILLA 48-84" | 2 | UNIDAD | 4.3805 | 8.761
GALERIA SENCILLA 66-120" | 2 | UNIDAD | 5.2655 | 10.531
P.U IVA
COLCHONETAS DE 1 MT X 3" | 1 | UNIDAD | 22.12 | 24.9956

## GASTOS VARIOS
FACTURAS DE COMPRAS DE COMIDA Y WALMART |  |  | 966.58
MANUAL DEL CONSTRUCTOR |  |  | 25
LAVANDERIA |  |  | 76.5
COLCHONETAS DE DON JUAN |  |  | 115
HOSPEDAJE SANTA ANA |  |  | 283.9
DESPENSA FAMILIAR SANTA ANA |  |  | 55.16
GASTOS ALEX
DESPENSA |  | 42.93
COLCHONETA |  | 25
| TOTAL: | 67.93